## Slide 1: Технологии разработки ПО (Software Engineering)
Отчет по проекту AttendanceTracking
13.05.2019

## Slide 2: Основные достижения (отчетного периода)
Документация:
  Недельный отчет
  Отчёт по тестированию
Реализация проекта:
  Аутентификация
  Реализация отправки уведомлений (70%)
  Формирование структуры БД
Тестирование:
  Ручное тестирование по сценариям
  Smoke testing
  Unit testing

## Slide 3: Выполнение графика
Past Accomplishments | Plan | Actual
Представление SOW | 19.02.2019 | 20.02.2019
Разработка первой версии продукта в соответствии поставленным требованиям | 12.03.2019 | 11.03.2019
Разработка не полнофункциональной версии продукта, реализация функционала, внесение изменений по требованию заказчиков | 15.04.2019 | 15.04.2019
Future Milestones | % | Plan | Forecast
Разработка полнофункциональной версии продукта, тестирование, внесение изменений, оформление отчёта | 80% | 16.05.2019 | 16.05.2019
Представление курсового проекта к защите | 100% | 25.05.2019 | 25.05.2019
Notes: Provide milestone tracking data in your own form used in project.
Use proposed table in case you have no special form for milestone tracking

## Slide 4: Персональные результаты Станевич Елизавета
Формирование тестовых сценариев
Документация
Code Review

## Slide 5: Персональные результаты Безденежных Дмитрий
Аутентификация пользователей в Desktop приложении
Разработка формы отправки уведомлений студентам из Desktop приложения
Разработка модульных тестовых

## Slide 6: Проектная команда (resources)
Chart: Resources, hours
| 43521 | 43528 | 43535 | 43542 | 43549 | 43556 | 43563 | 43570 | 43577 | 43584 | 43591 | 43598 | 43605 | 43612
Actual BA in ST, hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual DEV in ST hours | 12 | 17 | 16 | 19 | 5 | 20 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0
Actual QA in ST, hours | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0
Actual Others in ST, hours | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0
Planned Team effort, hours | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Understaff Limit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Overstaff Limit | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 7: Разработка (LOC)

## Slide 8: Разработка (Additions/Deletions)

## Slide 9: Разработка (Commits)

## Slide 10: Тестирование
Chart: 
| Столбец1 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | 29.04.2019 | 5/6/19 | 5/13/19 | 5/20/19
Atttempted | 0 | 19 | 18 | 15 | 20 | 18
Passed | 0 | 19 | 17 | 12 | 19 | 18
Failed | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0

## Slide 11: Планы (на следующий отчетный период)
Доработка полнофункциональной версии продукта
Разработка инструментальных тестов для Android приложения
Подготовка к демонстрации продукта
Разработка финального отчёта