## Slide 1: Технологии разработки ПО (Software Engineering)
Отчет по проекту AttendanceTracking
Станевич Елизавета, TeamLead
25.02.2019

## Slide 2: Описание проекта (Project CHARTER)
Цели и видение проекта
  Предоставить возможность автоматизированного учета посещаемости студентов.
Краткое описание проекта
  Программный продукт предназначен для автоматизации учета посещаемости занятий студентами. Приложение позволяет информировать студента о предстоящем занятии или изменении расписания, регистрировать присутствие студента на занятии через мобильное приложение; преподавателю – просматривать список студентов, присутствующих на занятии, составлять отчеты по посещаемости по заданным критериям.

## Slide 3: Архитектура/техническое решение
Проект состоит из мобильного приложения и веб-интерфейса для администрирования системы.
Мобильное приложение реализуется на Java с использованием с использованием Android SDK.
Web-интерфейс реализуется с использования HTML+CSS+Javascript.
Для хранения данных используется облачная СУБД Firebase.

## Slide 4: Архитектура/техническое решение
<Component, class, sequence, etc. diagrams>
<Use case, Logical, Implementation, Deployment, etc. views>

## Slide 5: Организационная структура
Project/Delivery Manager
Elizaveta Stanevich
Mobile Team
Team Lead Elizaveta Stanevich
BAs: 0
Developers:1
Testers: 0
CMs: 0
Web Team
Team Lead Elizaveta Stanevich
BAs: 0
Developers:1
Testers: 0
CMs: 0
Customer
ETU University
Evgenii Philippov
SCM Configuration Manager
Burukin Stanislav
Notes: CRM – customer relationship manager / teacher

## Slide 6: Коммуникационная модель
Регулярные standup митинги
Рабочий чат в Telegram
Фиксирование задач на доске в проекте репозитория на Github
  Состояния задач: To Do → In Progress ↔ Done

## Slide 7: Основные достижения (отчетного периода)
Документация:
  Первые версии SOW и PMP
Реализация проекта:
  Постановка задач для всех составных частей проекта на ближайший период
  Инициализация веб-приложения

## Slide 8: Выполнение графика
Past Accomplishments | Plan | Actual
Представление SOW | 26.02.2019 | 25.02.2019
Future Milestones | % | Plan | Forecast
Разработка первой версии продукта в соответствии поставленным требованиям | 40% | 11.03.2019 | 17.03.2019
Разработка окончательной версии продукта, реализация функционала, внесение изменений по требованию заказчиков | 60% | 15.04.2019 | 15.04.2019
Тестирование, внесение изменений, доработка функционала, оформление отчёта | 80% | 16.04.2019 | 16.05.2019
Представление курсового проекта к защите | 100% | 25.05.2019 | 25.05.2019
Notes: Provide milestone tracking data in your own form used in project.
Use proposed table in case you have no special form for milestone tracking

## Slide 9: Персональные результаты Станевич Елизавета
Формирование команды разработчиков
Разработка первой версии SOW и PMP
Выбор стека технологий для разработки приложения

## Slide 10: Персональные результаты Митюнин Александр
Инициализация Github репозитория и веб-приложения
Постановка задач

## Slide 11: Планы (на следующий отчетный период)
Инициализация мобильного приложения
Инициализация базы данных, разработка структуры
Разработка пользовательского интерфейса мобильного приложения, разработка архитектуры
Разработка веб-страниц интерфейса администрирования
Разработка отчёта за отчётный период
Обновление PMP