## Slide 1: Технологии разработки ПО (Software Engineering)
Отчет по проекту AttendanceTracking
15.04.2019

## Slide 2: Основные достижения (отчетного периода)
Документация:
  Аудит PMP
  Недельный отчёт
Реализация проекта:
  Реализация GPS-сервиса
  Рефакторинг кода
Тестирование:
  Сценарий тестирования

## Slide 3: Выполнение графика
Past Accomplishments | Plan | Actual
Представление SOW | 19.02.2019 | 20.02.2019
Разработка первой версии продукта в соответствии поставленным требованиям | 12.03.2019 | 11.03.2019
Разработка не полнофункциональной версии продукта, реализация функционала, внесение изменений по требованию заказчиков | 15.04.2019 | 15.04.2019
Future Milestones | % | Plan | Forecast
Разработка полнофункциональной версии продукта, тестирование, внесение изменений, оформление отчёта | 80% | 16.04.2019 | 16.05.2019
Представление курсового проекта к защите | 100% | 25.05.2019 | 25.05.2019
Notes: Provide milestone tracking data in your own form used in project.
Use proposed table in case you have no special form for milestone tracking

## Slide 4: Персональные результаты Безденежных Дмитрий- Frontend
Разработка архитектуры клиентского приложения

## Slide 5: Персональные результаты Станевич Елиазавета- TeamLead, Android-developer
Team meeting
Сценарий тестирования
Реализация GPS-сервиса
Рефакторинг кода

## Slide 6: Проектная команда (resources)
Chart: Resources, hours
| 43521 | 43528 | 43535 | 43542 | 43549 | 43556 | 43563 | 43570 | 43577 | 43584
Actual BA in ST, hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual DEV in ST hours | 12 | 17 | 16 | 19 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0
Actual QA in ST, hours | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Actual Others in ST, hours | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0
Planned Team effort, hours | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Understaff Limit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Overstaff Limit | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 7: Разработка (LOC)

## Slide 8: Разработка (Additions/Deletions)

## Slide 9: Разработка (Commits)

## Slide 10: Планы (на следующий отчетный период)
Занесение найденных дефектов в файл
Разработка логики генерации отчетов в интерфейсе администрирования
Разработка отчёта за отчётный период

## Slide 11: Спасибо